**ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 17 февраля 2010 г. N 269-РП**

**О ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО АДРЕСАМ:**

**УЛ. ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА, ВЛ. 11, УЛ. ЧЕРТАНОВСКАЯ, ВЛ. 43**

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=35C5D997756CA75DE2A530D6B6682104708BD65581AADBF5B2F0594B3FB0e0H4K) Правительства Москвы от 27 марта 2007 г. N 196-ПП "О порядке рассмотрения обращений о внесении изменений в договоры аренды земельных участков и инвестиционные контракты (договоры), предусматривающие строительство (реконструкцию) градостроительных объектов, или об их расторжении":

1. Продлить обществу с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "СЕРЕБРЯНЫЙ ДВОР" (далее - инвестор) срок реализации второго этапа инвестиционного проекта строительства жилых домов по адресам: ул. Ленинская Слобода, вл. 11, ул. Чертановская, вл. 43 до 31 декабря 2010 г. без применения к инвестору штрафных санкций.

2. Внести изменения в распоряжение Правительства Москвы от 18 октября 2005 г. N 2046-РП "О проектировании и строительстве жилых домов для военнослужащих внутренних войск МВД РФ по адресам: ул. Ленинская Слобода, вл. 11 и ул. Чертановская, вл. 43 (Южный административный округ города Москвы)" (в редакции постановления Правительства Москвы от 13 октября 2009 г. N 1087-ПП), заменив в [пункте 1](consultantplus://offline/ref=35C5D997756CA75DE2A530D6B6682104708BD75F85A3D7F5B2F0594B3FB0047DEA06D139F8A95BBD98e3H0K) слова "в 2005-2009 годах" словами "до 31 декабря 2010 г.".

3. Префектуре Южного административного округа города Москвы совместно с инвестором в [порядке](consultantplus://offline/ref=35C5D997756CA75DE2A530D6B6682104708BD65581AADAF5B2F0594B3FB0047DEA06D139F8A95BBD9Be3H2K), установленном постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 2005 г. N 1089-ПП "Об утверждении единого порядка согласования, оформления, подписания и учетной регистрации инвестиционных контрактов", подготовить и представить в согласующие органы исполнительной власти города Москвы проект дополнительного соглашения к инвестиционному контракту от 24 марта 2006 г. реестровый номер N 13-033630-5501-0148-00001-06 в соответствии с настоящим распоряжением, содержащий в качестве приложения график выполнения сторонами обязательств по инвестиционному контракту с учетом сроков исполнения отдельных этапов работ и ввода объекта в эксплуатацию, с приложением установленного комплекта документов.

4. Предложить инвестору представить в Департамент земельных ресурсов города Москвы договоры аренды земельных участков от 13 апреля 2006 г. N М-05-507867, от 13 апреля 2006 г. N М-05-507866 (далее - договоры аренды) для внесения в установленном порядке необходимых изменений в соответствии с настоящим распоряжением.

5. Департаменту земельных ресурсов города Москвы обеспечить подписание и государственную регистрацию дополнительных соглашений к договорам аренды [(п. 4)](#Par13) на условиях настоящего распоряжения.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на префекта Южного административного округа города Москвы Буланова Ю.К. и первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ресина В.И.

И.о. Мэра Москвы

В.И. Ресин